## Cronograma
Ola | Cronograma (mes) | Foco | N herramientas | Horas | Coste estimado (EUR)
Ola 1 - Fundacion transversal | Mes 1 | Formacion comun a toda la funcion de RR.HH. | 3 | 54 | 10800
Ola 2 - Especializacion critica | Mes 2-3 | Perfiles clave que calibran y gobiernan el sistema | 30 | 792 | 63200
Ola 3 - Especifico de rol | Mes 4-6 | Formacion bajo demanda al titular del rol | 54 | 608 | 30150
|  | TOTAL | 87 | 1454 | 104150

## Plan capacitacion
Ola | Herramienta | Categoria | N profesiones | Nivel max exigido | Modalidad | Cronograma (mes) | Horas estimadas | Coste estimado (EUR) | KPI de dominio | Profesiones que la usan
Ola 1 - Fundacion transversal | ChatGPT | Copiloto / LLM / Generacion de contenido | 5 | Avanzado | Taller practico | Mes 1 | 12 | 3000 | % de analisis de area asistidos por IA | HR Business Partner; Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a); Relaciones Laborales; Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna; HR Generalista (PYME)
Ola 1 - Fundacion transversal | Gloat | Talent Marketplace | 3 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 1 | 30 | 6000 | % de movilidad interna | Director/a de RR.HH. (CHRO); HR Business Partner; Gestion del Talento y Movilidad Interna
Ola 1 - Fundacion transversal | Perceptyx | Analisis de clima / Analytics de EX / Listening / Sentiment | 3 | Avanzado | Taller practico | Mes 1 | 12 | 1800 | Tiempo de deteccion de caidas de clima | HR Business Partner; Relaciones Laborales; Experiencia del Empleado (Employee Experience)
Ola 2 - Especializacion critica | Fairly AI | Auditoria de sesgos | 2 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 4000 | Sesgo detectado y corregido en el modelo | Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a); Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI)
Ola 2 - Especializacion critica | Holistic AI | Auditoria de sesgos | 2 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 4000 | Sesgo detectado y corregido en el modelo | Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a); Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI)
Ola 2 - Especializacion critica | Personio | HCM / HCM todo-en-uno | 2 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 4000 | Consultas resueltas por chatbot | Administracion de Personal y Nominas; HR Generalista (PYME)
Ola 2 - Especializacion critica | Visier | People Analytics | 2 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 4000 | Precision del modelo de fuga | HR Business Partner; People Analytics / HR Data Analyst
Ola 2 - Especializacion critica | Claude | Copiloto / LLM | 2 | Avanzado | Taller practico | Mes 2-3 | 12 | 1200 | Tiempo de redaccion de la oferta | Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a); Relaciones Laborales
Ola 2 - Especializacion critica | Fuel50 | Career pathing / Talent Marketplace | 2 | Avanzado | Taller practico | Mes 2-3 | 12 | 1200 | Movimientos internos facilitados | HR Business Partner; Gestion del Talento y Movilidad Interna
Ola 2 - Especializacion critica | Leena AI | Chatbot empleado | 2 | Avanzado | Taller practico | Mes 2-3 | 12 | 1200 | % de dudas resueltas por IA | Responsable de Onboarding; Experiencia del Empleado (Employee Experience)
Ola 2 - Especializacion critica | Microsoft Copilot | Copiloto / LLM | 2 | Avanzado | Taller practico | Mes 2-3 | 12 | 1200 | % de analisis de area asistidos por IA | HR Business Partner; HR Generalista (PYME)
Ola 2 - Especializacion critica | Syndio | Pay equity | 2 | Avanzado | Taller practico | Mes 2-3 | 12 | 1200 | Brecha salarial corregida | Compensacion y Beneficios (Comp&Ben); Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI)
Ola 2 - Especializacion critica | Viva Glint | Listening / Sentiment / Listening continuo | 2 | Avanzado | Taller practico | Mes 2-3 | 12 | 1200 | Tiempo de deteccion de caidas de clima | HR Business Partner; Experiencia del Empleado (Employee Experience)
Ola 2 - Especializacion critica | Agentes | Agentes / LLM | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | % de pildoras generadas por IA | Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D)
Ola 2 - Especializacion critica | Beamery | Talent Intelligence | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Calidad de match (ratio shortlist->entrevista) | Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a)
Ola 2 - Especializacion critica | Cority | Plataforma EHS | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | % de cumplimiento documental | Prevencion de Riesgos Laborales (PRL)
Ola 2 - Especializacion critica | Cornerstone | LMS adaptativo | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Completion de rutas adaptativas | Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D)
Ola 2 - Especializacion critica | Custom GPTs | Agentes / LLM | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | % de pildoras generadas por IA | Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D)
Ola 2 - Especializacion critica | Docebo AI | LMS adaptativo | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Completion de rutas adaptativas | Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D)
Ola 2 - Especializacion critica | Eightfold AI | Talent Intelligence | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Calidad de match (ratio shortlist->entrevista) | Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a)
Ola 2 - Especializacion critica | Enboarder | Onboarding | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Time-to-productivity | Responsable de Onboarding
Ola 2 - Especializacion critica | Factorial | HCM todo-en-uno | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Cobertura del ciclo con un solo recurso | HR Generalista (PYME)
Ola 2 - Especializacion critica | HiBob | HCM todo-en-uno | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Cobertura del ciclo con un solo recurso | HR Generalista (PYME)
Ola 2 - Especializacion critica | Intelex | Plataforma EHS | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | % de cumplimiento documental | Prevencion de Riesgos Laborales (PRL)
Ola 2 - Especializacion critica | Medallia | Experience Management | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | eNPS | Experiencia del Empleado (Employee Experience)
Ola 2 - Especializacion critica | Python/R + LLM | Modelado / NLP | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Encuestas procesadas por NLP | People Analytics / HR Data Analyst
Ola 2 - Especializacion critica | Qualtrics EmployeeXM | Experience Management | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | eNPS | Experiencia del Empleado (Employee Experience)
Ola 2 - Especializacion critica | SAP SuccessFactors | HCM / Nomina | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Tasa de error en nomina | Administracion de Personal y Nominas
Ola 2 - Especializacion critica | Sana Labs | Aprendizaje adaptativo | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Time-to-skill | Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D)
Ola 2 - Especializacion critica | Talmundo | Onboarding | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Time-to-productivity | Responsable de Onboarding
Ola 2 - Especializacion critica | Workday | HCM / Nomina | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Tasa de error en nomina | Administracion de Personal y Nominas
Ola 2 - Especializacion critica | Workday Compensation | Compensacion | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Tiempo de ciclo de revision salarial | Compensacion y Beneficios (Comp&Ben)
Ola 2 - Especializacion critica | Workday Talent Marketplace | Talent Marketplace | 1 | Administrador | Certificacion / Bootcamp | Mes 2-3 | 30 | 2000 | Fill rate interno de proyectos | Gestion del Talento y Movilidad Interna
Ola 3 - Especifico de rol | 365Talents | Career pathing | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Planes de carrera activos | Gestion del Talento y Movilidad Interna
Ola 3 - Especifico de rol | ADP | Payroll | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Tiempo de cierre de nomina | Administracion de Personal y Nominas
Ola 3 - Especifico de rol | BambooHR | HCM | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Consultas resueltas por chatbot | HR Generalista (PYME)
Ola 3 - Especifico de rol | Brandwatch | Social listening | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Sentimiento de marca empleadora | Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna
Ola 3 - Especifico de rol | ChartHop | People Analytics | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | % de decisiones data-driven | People Analytics / HR Data Analyst
Ola 3 - Especifico de rol | ChatGPT Enterprise | Copiloto / LLM | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Horas/semana liberadas por automatizacion | Director/a de RR.HH. (CHRO)
Ola 3 - Especifico de rol | CoCounsel | IA juridica | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Tiempo de investigacion juridica | Relaciones Laborales
Ola 3 - Especifico de rol | Colossyan | Video IA | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Coste y tiempo de produccion de contenido | Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D)
Ola 3 - Especifico de rol | Culture Amp | Listening continuo | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Participacion en escucha continua | Experiencia del Empleado (Employee Experience)
Ola 3 - Especifico de rol | Deel | Contratacion global | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Tiempo de alta / contrato | HR Generalista (PYME)
Ola 3 - Especifico de rol | Degreed | LXP | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Brechas de skills cerradas / trimestre | Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D)
Ola 3 - Especifico de rol | Diversio | DEI Analytics | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Representacion por nivel | Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI)
Ola 3 - Especifico de rol | EdCast | LXP | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Brechas de skills cerradas / trimestre | Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D)
Ola 3 - Especifico de rol | Figures | Pay equity | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Brecha salarial corregida | Compensacion y Beneficios (Comp&Ben)
Ola 3 - Especifico de rol | Firstup | Comunicacion interna | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Engagement de comunicacion interna | Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna
Ola 3 - Especifico de rol | Gartner TalentNeuron | Market Intelligence | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Decisiones de workforce planning con dato de mercado | Director/a de RR.HH. (CHRO)
Ola 3 - Especifico de rol | Harvey AI | IA juridica | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Tiempo de investigacion juridica | Relaciones Laborales
Ola 3 - Especifico de rol | HireVue | Assessment | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Predictividad de la evaluacion a 12 meses | Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a)
Ola 3 - Especifico de rol | Intenseye | Vision por computador | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Conductas inseguras detectadas | Prevencion de Riesgos Laborales (PRL)
Ola 3 - Especifico de rol | Jasper | Generacion de contenido | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Tiempo de produccion de contenido | Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna
Ola 3 - Especifico de rol | Lexis+ AI | Research legal | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Precedentes localizados por caso | Relaciones Laborales
Ola 3 - Especifico de rol | LinkedIn Recruiter | Sourcing | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Candidatos cualificados por vacante | Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a)
Ola 3 - Especifico de rol | LinkedIn Talent Insights | Market Intelligence | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Skills emergentes anticipadas | Gestion del Talento y Movilidad Interna
Ola 3 - Especifico de rol | Mercer | Benchmarking | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Compa-ratio frente al mercado | Compensacion y Beneficios (Comp&Ben)
Ola 3 - Especifico de rol | Microsoft 365 Copilot | Copiloto / LLM | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Horas/semana liberadas por automatizacion | Director/a de RR.HH. (CHRO)
Ola 3 - Especifico de rol | Microsoft Viva | Employee Experience | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Completion del plan de onboarding | Responsable de Onboarding
Ola 3 - Especifico de rol | Microsoft Viva Insights | Workload Analytics | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | N de equipos con carga reequilibrada | HR Business Partner
Ola 3 - Especifico de rol | One Model | People Analytics | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | % de decisiones data-driven | People Analytics / HR Data Analyst
Ola 3 - Especifico de rol | Paradox | Chatbot empleado | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | % de dudas resueltas por IA | Responsable de Onboarding
Ola 3 - Especifico de rol | Paradox Olivia | Recruiting conversacional | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Tiempo medio de agendado por candidato | Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a)
Ola 3 - Especifico de rol | Payscale | Benchmarking | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Compa-ratio frente al mercado | Compensacion y Beneficios (Comp&Ben)
Ola 3 - Especifico de rol | Power BI | BI / Visualizacion | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Paneles en produccion | People Analytics / HR Data Analyst
Ola 3 - Especifico de rol | Protex AI | Vision por computador | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Conductas inseguras detectadas | Prevencion de Riesgos Laborales (PRL)
Ola 3 - Especifico de rol | RPA | Automatizacion | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Tiempo de alta administrativa | Responsable de Onboarding
Ola 3 - Especifico de rol | SeekOut | Sourcing automatizado | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | % de sourcing realizado por IA | Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a)
Ola 3 - Especifico de rol | ServiceNow HR | Automatizacion | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Tiempo de alta administrativa | Responsable de Onboarding
Ola 3 - Especifico de rol | Staffbase | Comunicacion interna | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Engagement de comunicacion interna | Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna
Ola 3 - Especifico de rol | Synthesia | Video IA | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Coste y tiempo de produccion de contenido | Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D)
Ola 3 - Especifico de rol | Tableau | BI / Visualizacion | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Paneles en produccion | People Analytics / HR Data Analyst
Ola 3 - Especifico de rol | TalentNeuron | Market Intelligence | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Skills emergentes anticipadas | Gestion del Talento y Movilidad Interna
Ola 3 - Especifico de rol | Talkwalker | Social listening | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Sentimiento de marca empleadora | Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna
Ola 3 - Especifico de rol | Textio | Lenguaje inclusivo | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Score de inclusividad en ofertas | Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI)
Ola 3 - Especifico de rol | UKG | Payroll | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Tiempo de cierre de nomina | Administracion de Personal y Nominas
Ola 3 - Especifico de rol | UiPath | RPA | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | % de procesos automatizados | Administracion de Personal y Nominas
Ola 3 - Especifico de rol | Visier People | People Analytics | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | % de decisiones del comite respaldadas por panel IA | Director/a de RR.HH. (CHRO)
Ola 3 - Especifico de rol | Voxel | Vision por computador | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Conductas inseguras detectadas | Prevencion de Riesgos Laborales (PRL)
Ola 3 - Especifico de rol | Worklytics | Workload Analytics | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | N de equipos con carga reequilibrada | HR Business Partner
Ola 3 - Especifico de rol | hireEZ | Sourcing automatizado | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | % de sourcing realizado por IA | Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a)
Ola 3 - Especifico de rol | vLex Vincent | Research legal | 1 | Avanzado | Taller practico | Mes 4-6 | 12 | 600 | Precedentes localizados por caso | Relaciones Laborales
Ola 3 - Especifico de rol | Canva Magic Studio | Creatividad IA | 1 | Usuario | Autoformacion guiada | Mes 4-6 | 4 | 150 | Piezas creativas por campana | Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna
Ola 3 - Especifico de rol | IA de fatiga | Monitorizacion | 1 | Usuario | Autoformacion guiada | Mes 4-6 | 4 | 150 | Alertas de fatiga atendidas | Prevencion de Riesgos Laborales (PRL)
Ola 3 - Especifico de rol | Ravio | Datos de mercado | 1 | Usuario | Autoformacion guiada | Mes 4-6 | 4 | 150 | Frescura del dato retributivo | Compensacion y Beneficios (Comp&Ben)
Ola 3 - Especifico de rol | Wearables | Monitorizacion | 1 | Usuario | Autoformacion guiada | Mes 4-6 | 4 | 150 | Alertas de fatiga atendidas | Prevencion de Riesgos Laborales (PRL)
Ola 3 - Especifico de rol | Workday Skills Cloud | Skills / HCM | 1 | Usuario | Autoformacion guiada | Mes 4-6 | 4 | 150 | Cobertura del mapa de skills (% de plantilla) | Director/a de RR.HH. (CHRO)
[5 empty] | TOTAL |  | 1454 | 104150

## Herramientas x profesion
Profesion | Area | Herramienta | Categoria | Nivel de dominio | KPI de dominio / impacto
Director/a de RR.HH. (CHRO) | Direccion y estrategia | Visier People | People Analytics | Avanzado | % de decisiones del comite respaldadas por panel IA
Director/a de RR.HH. (CHRO) | Direccion y estrategia | Workday Skills Cloud | Skills / HCM | Usuario | Cobertura del mapa de skills (% de plantilla)
Director/a de RR.HH. (CHRO) | Direccion y estrategia | Gloat | Talent Marketplace | Usuario | % de roles cubiertos con talento interno
Director/a de RR.HH. (CHRO) | Direccion y estrategia | Gartner TalentNeuron | Market Intelligence | Avanzado | Decisiones de workforce planning con dato de mercado
Director/a de RR.HH. (CHRO) | Direccion y estrategia | Microsoft 365 Copilot / ChatGPT Enterprise | Copiloto / LLM | Avanzado | Horas/semana liberadas por automatizacion
HR Business Partner | Direccion y estrategia | Microsoft Viva Insights / Worklytics | Workload Analytics | Avanzado | N de equipos con carga reequilibrada
HR Business Partner | Direccion y estrategia | Visier | People Analytics | Avanzado | Informes de area en autoservicio / mes
HR Business Partner | Direccion y estrategia | Gloat / Fuel50 | Talent Marketplace | Avanzado | Movimientos internos facilitados
HR Business Partner | Direccion y estrategia | Perceptyx / Viva Glint | Listening / Sentiment | Avanzado | Tiempo de deteccion de caidas de clima
HR Business Partner | Direccion y estrategia | Microsoft Copilot / ChatGPT | Copiloto / LLM | Avanzado | % de analisis de area asistidos por IA
Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a) | Atraccion y desarrollo | Eightfold AI / Beamery | Talent Intelligence | Administrador | Calidad de match (ratio shortlist->entrevista)
Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a) | Atraccion y desarrollo | LinkedIn Recruiter (AI) | Sourcing | Avanzado | Candidatos cualificados por vacante
Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a) | Atraccion y desarrollo | hireEZ / SeekOut | Sourcing automatizado | Avanzado | % de sourcing realizado por IA
Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a) | Atraccion y desarrollo | Paradox Olivia | Recruiting conversacional | Avanzado | Tiempo medio de agendado por candidato
Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a) | Atraccion y desarrollo | HireVue | Assessment | Avanzado | Predictividad de la evaluacion a 12 meses
Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a) | Atraccion y desarrollo | Holistic AI / Fairly AI | Auditoria de sesgos | Administrador | Sesgo detectado y corregido en el modelo
Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a) | Atraccion y desarrollo | ChatGPT / Claude | Copiloto / LLM | Avanzado | Tiempo de redaccion de la oferta
Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D) | Atraccion y desarrollo | Docebo AI / Cornerstone | LMS adaptativo | Administrador | Completion de rutas adaptativas
Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D) | Atraccion y desarrollo | Degreed / EdCast | LXP | Avanzado | Brechas de skills cerradas / trimestre
Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D) | Atraccion y desarrollo | Synthesia / Colossyan | Video IA | Avanzado | Coste y tiempo de produccion de contenido
Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D) | Atraccion y desarrollo | Sana Labs | Aprendizaje adaptativo | Administrador | Time-to-skill
Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D) | Atraccion y desarrollo | Custom GPTs / Agentes (Claude, OpenAI) | Agentes / LLM | Administrador | % de pildoras generadas por IA
Gestion del Talento y Movilidad Interna | Atraccion y desarrollo | Gloat | Talent Marketplace | Administrador | % de movilidad interna
Gestion del Talento y Movilidad Interna | Atraccion y desarrollo | Fuel50 / 365Talents | Career pathing | Avanzado | Planes de carrera activos
Gestion del Talento y Movilidad Interna | Atraccion y desarrollo | Workday Talent Marketplace | Talent Marketplace | Administrador | Fill rate interno de proyectos
Gestion del Talento y Movilidad Interna | Atraccion y desarrollo | LinkedIn Talent Insights / TalentNeuron | Market Intelligence | Avanzado | Skills emergentes anticipadas
Responsable de Onboarding | Atraccion y desarrollo | Enboarder / Talmundo | Onboarding | Administrador | Time-to-productivity
Responsable de Onboarding | Atraccion y desarrollo | Microsoft Viva | Employee Experience | Avanzado | Completion del plan de onboarding
Responsable de Onboarding | Atraccion y desarrollo | Paradox / Leena AI | Chatbot empleado | Avanzado | % de dudas resueltas por IA
Responsable de Onboarding | Atraccion y desarrollo | ServiceNow HR / RPA | Automatizacion | Avanzado | Tiempo de alta administrativa
Administracion de Personal y Nominas | Relaciones y operaciones | Workday / SAP SuccessFactors | HCM / Nomina | Administrador | Tasa de error en nomina
Administracion de Personal y Nominas | Relaciones y operaciones | ADP / UKG | Payroll | Avanzado | Tiempo de cierre de nomina
Administracion de Personal y Nominas | Relaciones y operaciones | UiPath | RPA | Avanzado | % de procesos automatizados
Administracion de Personal y Nominas | Relaciones y operaciones | Personio (PYME) | HCM | Administrador | Consultas resueltas por chatbot
Relaciones Laborales | Relaciones y operaciones | Harvey AI / CoCounsel | IA juridica | Avanzado | Tiempo de investigacion juridica
Relaciones Laborales | Relaciones y operaciones | vLex Vincent / Lexis+ AI | Research legal | Avanzado | Precedentes localizados por caso
Relaciones Laborales | Relaciones y operaciones | ChatGPT / Claude | Copiloto / LLM | Avanzado | % de borradores asistidos por IA
Relaciones Laborales | Relaciones y operaciones | Perceptyx | Analisis de clima | Usuario | Focos de conflicto anticipados
Compensacion y Beneficios (Comp&Ben) | Relaciones y operaciones | Mercer / Payscale | Benchmarking | Avanzado | Compa-ratio frente al mercado
Compensacion y Beneficios (Comp&Ben) | Relaciones y operaciones | Syndio / Figures | Pay equity | Avanzado | Brecha salarial corregida
Compensacion y Beneficios (Comp&Ben) | Relaciones y operaciones | Workday Compensation | Compensacion | Administrador | Tiempo de ciclo de revision salarial
Compensacion y Beneficios (Comp&Ben) | Relaciones y operaciones | Ravio | Datos de mercado | Usuario | Frescura del dato retributivo
Prevencion de Riesgos Laborales (PRL) | Relaciones y operaciones | Protex AI / Intenseye / Voxel | Vision por computador | Avanzado | Conductas inseguras detectadas
Prevencion de Riesgos Laborales (PRL) | Relaciones y operaciones | Cority / Intelex | Plataforma EHS | Administrador | % de cumplimiento documental
Prevencion de Riesgos Laborales (PRL) | Relaciones y operaciones | Wearables / IA de fatiga | Monitorizacion | Usuario | Alertas de fatiga atendidas
People Analytics / HR Data Analyst | Datos, cultura y experiencia | Visier | People Analytics | Administrador | Precision del modelo de fuga
People Analytics / HR Data Analyst | Datos, cultura y experiencia | Power BI / Tableau | BI / Visualizacion | Avanzado | Paneles en produccion
People Analytics / HR Data Analyst | Datos, cultura y experiencia | Python/R + LLM (NLP) | Modelado / NLP | Administrador | Encuestas procesadas por NLP
People Analytics / HR Data Analyst | Datos, cultura y experiencia | ChartHop / One Model | People Analytics | Avanzado | % de decisiones data-driven
Experiencia del Empleado (Employee Experience) | Datos, cultura y experiencia | Qualtrics EmployeeXM / Medallia | Experience Management | Administrador | eNPS
Experiencia del Empleado (Employee Experience) | Datos, cultura y experiencia | Viva Glint / Culture Amp | Listening continuo | Avanzado | Participacion en escucha continua
Experiencia del Empleado (Employee Experience) | Datos, cultura y experiencia | Leena AI | Chatbot empleado | Avanzado | % de consultas resueltas
Experiencia del Empleado (Employee Experience) | Datos, cultura y experiencia | Perceptyx | Analytics de EX | Avanzado | Tiempo de deteccion de burnout
Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna | Datos, cultura y experiencia | Jasper / ChatGPT | Generacion de contenido | Avanzado | Tiempo de produccion de contenido
Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna | Datos, cultura y experiencia | Staffbase / Firstup | Comunicacion interna | Avanzado | Engagement de comunicacion interna
Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna | Datos, cultura y experiencia | Brandwatch / Talkwalker | Social listening | Avanzado | Sentimiento de marca empleadora
Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna | Datos, cultura y experiencia | Canva Magic Studio | Creatividad IA | Usuario | Piezas creativas por campana
Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI) | Datos, cultura y experiencia | Textio | Lenguaje inclusivo | Avanzado | Score de inclusividad en ofertas
Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI) | Datos, cultura y experiencia | Syndio | Pay equity | Avanzado | Brecha salarial
Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI) | Datos, cultura y experiencia | Holistic AI / Fairly AI | Auditoria de sesgos | Administrador | Sesgo detectado en sistemas de IA
Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI) | Datos, cultura y experiencia | Diversio | DEI Analytics | Avanzado | Representacion por nivel
HR Generalista (PYME) | Transversal | Personio / Factorial / HiBob | HCM todo-en-uno | Administrador | Cobertura del ciclo con un solo recurso
HR Generalista (PYME) | Transversal | Deel | Contratacion global | Avanzado | Tiempo de alta / contrato
HR Generalista (PYME) | Transversal | Microsoft Copilot / ChatGPT | Copiloto / LLM | Avanzado | Horas liberadas / semana
HR Generalista (PYME) | Transversal | BambooHR | HCM | Avanzado | Consultas resueltas por chatbot

## Profesiones
Profesion | Area | Evolucion del rol | Competencia humana nuclear | Competencias humanas | Fluidez en IA (persona) | La IA debe aportar | % IA | % Colaboracion | % Humano | KPIs
Director/a de RR.HH. (CHRO) | Direccion y estrategia | De gestor de la funcion a arquitecto del sistema de talento humano-IA | Pensamiento estrategico | Pensamiento estrategico (Experto); Diseno organizacional (Experto); Liderazgo e influencia ejecutiva (Experto); Etica y juicio (Experto); Gestion del cambio (Avanzado); Resiliencia / liderazgo bajo presion (Avanzado) | Gobernanza de IA en RR.HH. (Avanzado); Lectura de paneles predictivos (Avanzado); Definir el % de tareas automatizables por area (Avanzado) | Workforce planning predictivo; Paneles ejecutivos en tiempo real; Benchmarking de mercado; Deteccion de riesgo de cumplimiento | 38 | 25 | 38 | ROI del capital humano; Ratio humano-IA por funcion; Retencion de alto rendimiento
HR Business Partner | Direccion y estrategia | De resolver conflictos laborales a Orquestador de Sistemas Humano-Maquina | Diseno organizacional | Diseno organizacional (Avanzado); Consultoria e influencia (Avanzado); Empatia y escucha (Avanzado); Negociacion y resolucion de conflictos (Avanzado); Gestion del cambio (Avanzado); Juicio y criterio (Avanzado) | Rediseno de flujos humano-IA (Avanzado); Calibrar el % delegable por equipo (Avanzado); Traducir metricas en decisiones (Avanzado) | Mapa de tareas automatizables; Analisis de carga de trabajo; Recomendacion de rediseno de procesos; Analisis de sentimiento de equipo | 38 | 25 | 38 | Productividad del area; Adopcion de IA por equipo; eNPS del area
Tecnico/a de Seleccion (Reclutador/a) | Atraccion y desarrollo | De filtrar curriculums a Auditor de Inteligencia de Talento | Etica y no discriminacion | Evaluacion psicologica y cultural (Avanzado); Entrevista por competencias (Avanzado); Etica y no discriminacion (Experto); Comunicacion y experiencia de candidato (Avanzado); Juicio (Avanzado) | Calibrar el algoritmo de matching (Avanzado); Auditar sesgos del modelo (Avanzado); Prompting para screening (Solido); Interpretar scoring predictivo (Avanzado) | Parsing y enriquecimiento de CVs; Matching semantico por habilidades; Scoring predictivo de exito; Deteccion y mitigacion de sesgos; Sourcing interno + externo; Guiones de entrevista estructurada; Agendado automatico | 40 | 20 | 40 | Time-to-hire (-50%); % de cobertura por talento interno; Calidad de contratacion a 12 meses
Tecnico/a de Formacion y Desarrollo (L&D) | Atraccion y desarrollo | De impartir cursos a Disenador de Arquitecturas de Aprendizaje | Diseno instruccional | Diseno instruccional (Avanzado); Empatia y coaching (Avanzado); Creatividad pedagogica (Avanzado); Comunicacion (Avanzado) | Ingenieria de prompts (Avanzado); Configuracion de agentes autonomos (Avanzado); Diseno de simulaciones (Avanzado); Auditar la calidad pedagogica del contenido IA (Avanzado) | Auditoria de rendimiento diario; Deteccion de brechas de conocimiento; Prescripcion de micro-formacion; Generacion de contenido y simulaciones; Rutas adaptativas; Cruce rendimiento x bienestar | 44 | 22 | 33 | Cierre de brechas criticas; Tiempo a la competencia (time-to-skill); Aplicacion en el puesto
Gestion del Talento y Movilidad Interna | Atraccion y desarrollo | De la escalera corporativa lineal a operar un Talent Marketplace dinamico | Diseno de carrera y desarrollo | Diseno de carrera y desarrollo (Avanzado); Coaching (Avanzado); Vision estrategica del talento (Avanzado); Empatia e influencia (Avanzado) | Configurar el marketplace de talento (Avanzado); Interpretar la demanda de skills del mercado (Avanzado); Calibrar recomendaciones de movilidad (Avanzado) | Matching persona-proyecto-rol; Monitorizacion de skills del mercado; Mapas de skills adyacentes; Prediccion de exito en movilidad | 38 | 25 | 38 | % de vacantes cubiertas internamente; Retencion de alto rendimiento; Movimientos internos / ano
Responsable de Onboarding | Atraccion y desarrollo | De checklist administrativo a disenador de incorporacion adaptativa | Empatia y acogida | Empatia y acogida (Avanzado); Comunicacion (Avanzado); Organizacion (Avanzado); Diseno de experiencia (Solido) | Configurar onboarding adaptativo (Solido); Interpretar senales de adaptacion (Solido) | Itinerarios personalizados; Asistente conversacional 24/7; Automatizacion administrativa; Seguimiento de hitos y alertas | 43 | 29 | 29 | Time-to-productivity; Rotacion temprana (<6 meses); Satisfaccion de onboarding
Administracion de Personal y Nominas | Relaciones y operaciones | De procesar a supervisar y auditar la automatizacion | Rigor y atencion al detalle | Rigor y atencion al detalle (Experto); Conocimiento legal-laboral (Experto); Confidencialidad (Experto); Resolucion de incidencias (Avanzado) | Supervisar RPA de nomina (Avanzado); Validar excepciones (Avanzado); Auditar calculos automaticos (Avanzado) | Calculo automatico de nomina; Deteccion de anomalias; Gestion documental contractual; Chatbot de consultas; Alertas de cumplimiento | 44 | 22 | 33 | Tasa de error en nomina; Tiempo de cierre; % de consultas resueltas por IA
Relaciones Laborales | Relaciones y operaciones | De la gestion documental juridica a la estrategia asistida por IA | Negociacion | Negociacion (Experto); Conocimiento juridico-laboral (Experto); Comunicacion y diplomacia (Experto); Etica y control emocional (estoico) (Avanzado); Juicio (Experto) | Investigacion juridica asistida (Avanzado); Interpretar analisis de riesgo de conflicto (Solido) | Analisis jurisprudencial y normativo; Borradores de documentos legales; Prediccion de focos de conflicto; Resumen de convenios y escenarios | 33 | 22 | 44 | Conflictividad laboral; Acuerdos alcanzados; Tiempo de resolucion de expedientes
Compensacion y Beneficios (Comp&Ben) | Relaciones y operaciones | De administrar tablas salariales a disenar politica retributiva basada en datos | Diseno de politicas retributivas | Diseno de politicas retributivas (Avanzado); Pensamiento analitico (Avanzado); Etica y equidad (Avanzado); Comunicacion sensible (Solido) | Interpretar modelos de equidad salarial (Avanzado); Configurar simulaciones retributivas (Avanzado); Auditar brecha de genero (Avanzado) | Benchmarking salarial en tiempo real; Modelado predictivo de coste; Deteccion de brecha e inequidades; Simulacion de escenarios | 38 | 25 | 38 | Competitividad salarial (compa-ratio); Brecha salarial de genero; Coste laboral / objetivo
Prevencion de Riesgos Laborales (PRL) | Relaciones y operaciones | De la inspeccion reactiva a la prevencion predictiva | Conocimiento tecnico de PRL | Conocimiento tecnico de PRL (Experto); Comunicacion y formacion (Avanzado); Rigor (Avanzado); Empatia (Solido) | Interpretar analitica predictiva de riesgo (Avanzado); Supervisar vision IA y sensores (Solido) | Evaluacion automatica de riesgos; Prediccion de accidentes; Vision por computador; Monitorizacion de fatiga y bienestar | 43 | 14 | 43 | Indice de frecuencia/gravedad; Cuasi-accidentes detectados; % de cumplimiento de EPIs
People Analytics / HR Data Analyst | Datos, cultura y experiencia | El rol que sostiene tecnicamente toda la organizacion basada en habilidades | Analisis de datos | Analisis de datos (Experto); Storytelling con datos (Avanzado); Etica y privacidad (Experto); Pensamiento critico (Avanzado) | Modelado predictivo (Avanzado); Prompting para analisis (Avanzado); Auditoria de sesgos de modelos (Experto); MLOps basico (Solido) | Modelos predictivos; Mapeo de competencias a escala; Paneles en tiempo real; Deteccion de patrones y anomalias; Procesamiento de lenguaje (NLP) | 44 | 22 | 33 | Precision de modelos predictivos; % de decisiones informadas por datos; Cobertura del mapa de skills
Experiencia del Empleado (Employee Experience) | Datos, cultura y experiencia | De encuestas anuales a escucha continua y diseno de journey | Empatia | Empatia (Experto); Diseno de experiencia (Avanzado); Comunicacion (Avanzado); Creatividad (Avanzado) | Interpretar senales de engagement (Avanzado); Configurar journeys personalizados (Avanzado); Analisis de sentimiento (Avanzado) | Escucha continua (pulse + NLP); Mapas de journey personalizados; Prediccion de momentos criticos; Asistente conversacional al empleado | 43 | 14 | 43 | eNPS; Engagement en tiempo real; Retencion por segmento
Cultura, Employer Branding y Comunicacion Interna | Datos, cultura y experiencia | De producir comunicaciones a dirigir la narrativa del cambio | Narrativa y creatividad | Narrativa y creatividad (Experto); Comunicacion (Experto); Liderazgo de influencia (Avanzado); Gestion del cambio (Avanzado); Empatia (Avanzado) | Generacion de contenido asistida (Avanzado); Analisis de sentimiento (Avanzado); Personalizacion de mensajes (Solido) | Generacion de contenido multicanal; Analisis de clima y sentimiento; Segmentacion de audiencias internas; Medicion de impacto de campanas | 43 | 14 | 43 | Engagement de comunicacion interna; Atraccion de talento (calidad de candidaturas); Salud cultural
Diversidad, Equidad e Inclusion (DEI) | Datos, cultura y experiencia | El rol que audita los sesgos de la propia IA de RR.HH. | Sensibilidad cultural | Sensibilidad cultural (Experto); Etica (Experto); Comunicacion e influencia (Avanzado); Juicio (Avanzado) | Auditoria de sesgos algoritmicos (Experto); Interpretar metricas de equidad (Avanzado); Explicabilidad de modelos (Avanzado) | Deteccion de sesgos; Metricas de diversidad en tiempo real; Analisis de lenguaje inclusivo; Simulacion de impacto de politicas | 38 | 25 | 38 | Representacion por nivel; Equidad salarial; Sesgo detectado en procesos de IA
HR Generalista (PYME) | Transversal | Cubre todo el ciclo apoyado en un copiloto de IA integral | Versatilidad | Versatilidad (Avanzado); Comunicacion (Avanzado); Conocimiento legal basico (Solido); Empatia (Avanzado); Organizacion (Avanzado) | Operar un copiloto de RR.HH. integral (Avanzado); Automatizar tareas repetitivas (Avanzado) | Copiloto integral; Automatizacion administrativa; Asistente normativo; Paneles basicos | 43 | 14 | 43 | Cobertura del ciclo con un solo recurso; Tiempo liberado de tareas administrativas; Satisfaccion interna